## Estimación
NO DILIGENCIAR EN ESTA PLANTILLA - SACAR LA COPIA Y SOBRE ESTA SE DILGENCIA
Estimación de tiempos
Fecha de Estimación: | 2023-06-28
Analista: | John Eduar Luna Sanchez
Número de horas planeadas por día | 8
Factor de ajuste | 30%
Actividades | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo más probable | Número de Recursos | Total Días
PRE-REVISIÓN antes de envíos | 1 | 1.3 | 1 | 0.096154
Actividades de Creación y asignación del temas por parte del Tester | 1 | 1.3 | 1 | 0.096154
Despliegues | 34 | 44.2 | 1 | 5.525
Sanción técnica | 24 | 31.2 | 1 | 3.9
Instalación Host | 0 | 0 | 1 | 0
Instalación Distribuido | 2 | 2.6 | 1 | 0.325
Revisión Metodológica Calidad | 4 | 5.2 | 1 | 0.65
Alistamiento y Paso a Producción | 4 | 5.2 | 1 | 0.65
PRUEBAS FUNCIONALES Y/O TECNICAS | 15 | 19.5 | 1 | 2.4375
Planeación | 3 | 3.9 | 1 | 0.4875
Lectura de la documentación | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Reuniones de contextualización | 0 | 0 | 1 | 0
Realizar estimación del proyecto | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Elaborar Plan de Pruebas y Cronograma | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Reunión de Aprobación | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Diseño | 2 | 2.6 | 1 | 0.325
Diseño Querys Creación Set de datos | 0 | 0 | 1 | 0
Pruebas del ANTES | 0 | 0 | 1 | 0
Diseño casos de prueba - Smoke Test | 0 | 0 | 1 | 0
Diseño casos de prueba - Funcionalidad 1 | 2 | 2.6 | 1 | 0.325
Diseño casos de prueba - Funcionalidad 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Diseño casos de prueba - Funcionalidad 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Diseño casos de prueba - Funcionalidad 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Revisión de casos y aprobación | 0 | 0 | 1 | 0
Diseño de Automatización (Casos)*** | 0 | 0 | 1 | 0
Ejecución | 8 | 10.4 | 1 | 1.3
Pruebas del Antes | 0 | 0 | 1 | 0
Smoke Test | 0 | 0 | 1 | 0
Ejecución - Funcionalidad 1 | 8 | 10.4 | 1 | 1.3
Ejecución - Funcionalidad 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Ejecución - Funcionalidad 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Ejecución - Funcionalidad 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Elaboración cuadro operativo / contable | 0 | 0 | 1 | 0
Regresión | 0 | 0 | 1 | 0
Puntos de Control | 0 | 0 | 1 | 0
Documentación y Entrega | 2 | 2.6 | 1 | 0.325
Informe de avance diario | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Informe de Cierre | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Suite del aplicativo | 0 | 0 | 1 | 0
GESTION DEL PROYECTO | 12 | 15.6 | 1 | 1.95
Seguimientos Delivery - Usuario - Calidad | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Aceptación Usuarios y VoBo | 8 | 10.4 | 1 | 1.3
Seguimiento Quality Coach | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625 | ** No computa en los dias se hace en paralelo
Presentación GESCAMB Precomité | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Presentación comité de cambios | 1 | 1.3 | 1 | 0.1625
Acompañamiento Instalación - Funcional | 0 | 0 | 1 | 0
Acompañamiento Instalación - Técnico | 0 | 0 | 1 | 0
Total tiempo estimado pruebas | 62 | 79.3 |  | 9.9125
Fecha Estimada de inicio: | 2023-06-30
Fecha Estimada de finalización: | 2023-07-13
El análisis se realiza basados en el requerimiento y documentos recibidos: COLWSMANTE-739 MN-Cambios Glomo - GP1CWD87 y OZ1COZ1U
* Los tiempos informados pueden ser modificados cuando se reciban los criterios de aceptación y alcances del proyecto final
** En el tiempo del proyecto se encuentran contempladas las horas de ejecución de pruebas E2E performance, sin embargo los costos están incluidos en el servicio
*** Verificar con el equipo de Eduardo Bedoya los procesos a automatizar o si ya se encuentran automatizados
Formulas:
Esfuerzo Estimado = IFERROR(WORKDAY.INTL([Esfuerzo Estimado, row above],G61,1),0)

## Plan de Pruebas
75
#REF!
Plan de Pruebas Incidencias
| Versión | Acción | Fecha Acción |  |  | Responsable | [6 empty] | Aprobado por |  |  | Distribuido a
3 | 1 | Creación |  |  |  | Daniel Granada
0
0
Datos de la Incidencia
Mesa
Numero GESI
Delivery o Gestor
| Analista de Prueba Lider |  |  | Daniel Granada
| Fechas | [15 empty] | #REF!
| Fecha Inicial |  |  | 2023-06-28
| Fecha Final Estimada |  |  | 2023-06-30
Fecha Final Real
| Descripción de la Incidencia | [15 empty] | #REF!
#REF!
1 | 1. el objetivo de la prueba se basa en la Validacion del Modulo "consultar cursos existentes" de la pagina choucair Academy | [15 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Riesgos asociados a la incidencia | [15 empty] | #REF!
[9 empty] | Promedio >> | 4 | [6 empty] | #REF!
| Eventos que impactan el proyecto y el producto | [5 empty] | Impacto | Posibilidad Ocurrencia |  | Riesgo |  | Plan de Mitigacion/ Tipo de Prueba |  |  | Acción tomada en caso de reactivación del riesgo |  | #REF!
6 | Retrasos en la solucion de los defectos | [5 empty] | 3 | 2 |  | 6 |  | Realizar reportes al area encargada para su solucion |  |  | Escalar el reporte y llevar tiempos perdidos |  | #REF!
6 | Inestabilidad del ambiente | [5 empty] | 3 | 1 |  | 3 |  | se contara con una buena conexión a internet |  |  | Escalar el reporte y llevar tiempos perdidos |  | #REF!
5 | Demoras en la entrega de la docuementacion y entendimiento de la misma | [5 empty] | 3 | 1 |  | 3 |  | se realizara las preguntas necesarias y los escalamientos de manera oportuna |  |  | Escalar el reporte y llevar tiempos perdidos |  | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Tipos de Prueba | [15 empty] | #REF!
#REF!
| Nombre | [9 empty] | Sugerida |  | Implementada | Observaciones |  |  | #REF!
| Pruebas generales en requisitos | [9 empty] | Si |  | Si
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Estrategia general | [15 empty] | #REF!
#REF!
1 | Etapa de Planeación: 1. Se realizara la ejecución de los procesos de acuerdo a los casos de pruebas diseñados y los criterios de aceptación establecidos, donde no se vean materializados los riesgos asociados en el proyecto en caso contrario se acordaran nuevos tiempos de acuerdo a los desfases presentadas en la ejecución de las pruebas. . Etapa de Ejecución: Se realizara la ejecución de la funcionalidad de acuerdo a los casos de pruebas diseñados. Realizar el reporte de los Issues encontrados y certificacion de la solucion de los mismos Etapa de Cierre Entrega de la documentacion requerida y subida al repositorio choucair, | [15 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Supuestos | [15 empty] | #REF!
#REF!
1 | 1. El documento de entendimientoes es clara y completa 2. se contarara con disponibilidad de internet en un 100% 3. se resolveran los defectos en los tiempos estimados | [15 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Alcance | [15 empty] | #REF!
#REF!
1 | 1. Se realizara la validacion unicamente del Modulo "consultar cursos existentes" de la pagina choucair Academy 2. el analisis y plan de pruebas estara basado unicamente en la informacion proporcionada por la compañia | [15 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
| Fuera del alcance | [15 empty] | #REF!
#REF!
1 | No se validaran modulos como matricularse en un curso y realizar curso 2. No se contempla la validación de otros procesos que no se encuentren referenciados en los criterios de aceptación. | [15 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
0 | [16 empty] | #REF!
#REF!
Todos los derechos reservados - 2018

## CasosDePrueba
Casos de Prueba | [11 empty] | RESULTADO DE LA VALIDACION
DETALLE CASOS | [11 empty] | EJECUCION 1 |  |  |  | EJECUCION 2 |  |  |  | EJECUCION 3 |  |  |  | EJECUCION 4 |  |  |  | TIEMPO | RESULTADOS
Fecha Creacion o Modificacion del Caso | Caso Reutilizado | Historia de Usuario o Criterio de aceptación | APLICATIVO | FUNCIONALIDAD | TRANSACCION | NO. CASO | OBJETIVO CASO PRUEBA | Genera Contabilidad SI/NO | PRECONDICIÓN | PASO | RESULTADO ESPERADO | Resultado | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución | Resultado | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución | Resultado | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución | Resultado | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución | TIEMPO ESTIMADO | Final por Pasos | Final por Caso
2022-05-27 | No | Ingresar al aplicativo Batch tradestats para ejecutar el XML VENTAS_DIGITALES | tradestats | ON LINE | N/A | 1 | Acceso correcto | NO | Acceso TRADESTAR | 1. ingreso a TRADESTAT | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
2022-05-27 | No | En la sección Report Process seleccionar VENTAS_DIGITALES y realizar clic en el botón Run para ejecutarlo | 3270 | ON LINE | N/A | 2 | Ejecutar el proceso | NO | Perfil para correr el proceso | 1. ingreso a TRADESTAT | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[10 empty] | 2. correr boton RUN |  | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[10 empty] | 3. Boton NEXT STEP |  | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
2022-05-27 | No | realizar descarga y validacion del archivo generado "operaciones cuya identificación sean las más grandes" | 3270 | ON LINE | N/A | 3 | Acceso unidades | NO | Acceso a unidades y generacion | 1. Acceso a tantia para revision de los archivos | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
2022-05-27 | No | Ingresar al aplicativo Batch tradestats para ejecutar el XML VENTAS_DIGITALES | tradestats | ON LINE | N/A | 1 | Acceso correcto | NO | Acceso TRADESTAR | 1. ingreso a TRADESTAT | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
2022-05-27 | No | En la sección Report Process seleccionar VENTAS_DIGITALES y realizar clic en el botón Run para ejecutarlo | 3270 | ON LINE | N/A | 2 | Ejecutar el proceso | NO | Perfil para correr el proceso | 1. ingreso a TRADESTAT | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[10 empty] | 2. correr boton RUN |  | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[10 empty] | 3. Boton NEXT STEP |  | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
2022-05-27 | No | realizar descarga y validacion del archivo generado "operaciones cuya identificación sean las más grandes" | 3270 | ON LINE | N/A | 3 | Acceso unidades | NO | Acceso a unidades y generacion | 1. Acceso a tantia para revision de los archivos | satisfactorio | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK | COMPLETO
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
[12 empty] | ok |  |  | 2022-07-11 | [13 empty] | OK
|  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | #REF! |  |  | Cobertura Ejecucion Correcta | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | Cobertura Ejecucion Correcta | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[12 empty] | #REF! |  |  | Cobertura Ejecucion con Errores | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | Cobertura Ejecucion con Errores | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[29 empty] | #REF! | #REF!
[29 empty] | #REF! | #REF!
[29 empty] | #REF! | #REF!

## BugTracker
DETALLE DE ISSUES REPORTADOS
ID Issue | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Cantidad de días hábiles en análisis Técnico | Descripción del Issue | Estado | Aplicativo | Responsable de certificación | Responsable de Delivery | Empresa de desarrollo | Tipo de Defecto | Naturaleza | Impacto | Cantidad de Reaperturas | Etapa de Inyección | Observaciones
x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on A2: ====== ID#AAAATqKltec Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Id Incremental
Note on B2: ====== ID#AAAATqKlteE Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Fecha en que socialice el error con todos los interesados
Note on C2: ====== ID#AAAATqKlteg Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Fecha en que socialice el error con todos los interesados
Note on D2: ====== ID#AAAATqKlteI Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) # de días que tiene el issue el área técnica para analizar si el issue es o no un error
Note on E2: ====== ID#AAAATqKlteA Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) 1. Pasos minimos para reproducir el error 2. Que esta fallando 3. Como debería de funcionar
Note on F2: ====== ID#AAAATqKlteM Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Los estados de los issues se manejaran con base en la herramienta bugtracker del cliente, los cuales tienen los siguientes estados y su motivo del porque deben estar en el estado que se encuentran. New (Ningun issue debe quedar en este estado al final del día) For assigned (estado perteneciente al área técnica) Assigned (estado perteneciente a desarrollo) Resolved (Estado perteneciente a calidad) Re-opened (estado para cuando repruebo un issue en estado resolved y se obtiene exactamente el mismo error) Verified (Estado para cuando repruebo un issue en estado resolved y el test sale ok) No aplica (cuando el issue no aplica) Closed by Tester (estado final de un issue para cuando el tester hace su etapa de regresión) Next Version (Cuando un issue se deja para una solución en un proximo proyecto) Finding (Hallazgos) Could not be replicated (Cuando un issue no se puede replicar)
Note on K2: ====== ID#AAAATqKlteQ Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Error Hallazgo Sugerencia
Note on L2: ====== ID#AAAATqKlteU Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Documentación: Aspectos de la documentación, que no estan considerados, son inconsistentes o no tienen el detalle suficiente. Funcional: Problema que tiene que ver con el correcto funcionamiento e la opción o proceso en pruebas. Performance:Aspecto que puede afectar el tiempo de respuesta del sistema que se esta probando. Hardware y/o software: Es un issue causado por un problema de hardware o software base ( que no son objeto de la prueba, pero son requeridos como insumo para poderla realizar), ó simplemente de configuración del sistema. Datos: Es un problema con la información fuente que alimenta el proceso de pruebas. Seguridad: Un problema de seguridad, es aquella caracteristica que permite a usuarios no autorizados realizar transacciones y que colocan en peligro la integridad de los datos del cliente. Ortografía: Errores de ortografía o de redacción encontrados en el aplicativo. Parametrización: Es aquel error producto de una mala configuración de los parametros del aplicativo. Presentación(GUI):Es un issue que aunque no genera inconvenientes para el aplicativo, afecta la apariencia del mismo ante el usuario.
Note on M2: ====== ID#AAAATqKltd8 Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Bajo: Es un issue que su impacto es bajo y no afecta el desarrollo del proyecto. Medio: Es un issue de impacto medio que impacta el desarrollo del proyecto mas no lo detiene. Alto: Es un issue de impacto alto que debe ser de importancia para el proyecto y debe tener una solución pronta, pero no detiene el proyecto. Severo: Es un issue que tiene un impacto alto y es tipo stop, es decir detiene el proyecto.
Note on O2: ====== ID#AAAATqKlteY Eduardo Andres Bedoya Ceballos (2021-12-29 19:27:27) Etapa del ciclo de vida donde se inyecto el error

## ListasEditables (hidden)
Aplicativo | Desfases | Proveedor Desarrollo | TipoProyecto | Estado | Tipo Issue | Naturaleza | Etapa | Prioridad | Responsable de la ocurrencia desfase | Estado del Proyecto | Etapa Prueba | Impacto | EtapaInyección | Proveedor Pruebas | IC_Issues | LineaNegocio | Producto | Etapas | Responsable | Estado Proyecto | Proyecto Terminado? (S/N) | Tipo de Actualización | Operaciones | Mensaje | Estado Issue | Tipo Issue | Naturaleza Issue | Impacto Issue | Accion | Operacion | Delivery
BBVAMOVIL | Mala calidad de artefacto recibido por parte del Cliente | Acenture | Corporativo | New | Error | Funcional | Requisitos | Urgente | Calidad | En Proceso | Planeación | Severo | Requisitos | Empresa de Pruebas | Next Version | Apertura de oficinas | Pruebas generales en requisitos | Estimación | Choucair | En proceso | Si | Manual | Seleccione la Operación… | Recuerde que en el cronograma sólo se ingresan esfuerzos efectivos. | Assigned | Error | Accounting | Severo | Creación | << Seleccionar Artefacto >> | Arquitectura
ACH-SOI | Mala calidad de artefacto recibido por parte del Proveedor | BBVA | Evolutivo | For assigned | Sugerencia | Performance | Diseño | Alta | Entornos Local | Suspendido | Diseño | Alto | Diseño | Choucair Testing | Finding | Aplicativos empleados | Pruebas generales en diseño | Planeación | Cliente | Suspendido | No | Desde una ruta | Adicionar Actividades | Para adicionar actividades (entre 1 y 5) debe seleccionar la actividad (columna B) a partir de de la cual se desean insertar y hacer clic en el botón <<Aceptar>>. | Canceled | Consideración | Data | Alto | Modificación | Generar Carta Terminación | Business Solutions Factory
ACSEL X \ ACSEL WEB | Buena calidad de artefacto recibido por parte del Cliente | Ciigroup | Express | Assigned | Hallazgo | Seguridad | Construcción | Media | Entornos México | Devuelto | Ejecución | Medio | Construcción | GFI |  | APX | Pruebas generales en construcción | Diseño | Proveedor | Devuelto |  | Por archivo | Eliminar Actividad | Para eliminar una actividad sólo debe seleccionar en la columna B asociada a ella y hacer clic en el botón <<Aceptar>>. La actividad no debe tener información asociada. | Closed by Tester | Sugerencia | Des - Ambiguity | Medio | Distribución | Generar Carta Condicional | Central Units Solutions Factory
AFIS | Buena calidad de artefacto recibido por parte del Proveedor | CMC | Incidencia | Resolved |  | Parametrización | Instalación | Baja | Delivery | Cancelado | Seguimiento y Cierre | Bajo |  | Krypto |  | Arquitectura | Prueba de performance | Ejecución |  | Cancelado |  |  | Adicionar Días | Para agregar días al final del cronograma se debe indicar la cantidad (entre 1 y 30) y hacer clic en el botón <<Aceptar>>. | Closed Total Regression | Hallazgo | Des - Concision | Bajo | Aprobación | Generar Carta Devolución | ER&CA
ARCHER | Gestión issues (responsable Cliente) | CSI |  | Re-opened |  | Datos | Producción |  |  | Terminado |  |  |  | CMC |  | Atm HW | Prueba de seguridad | Regresión |  | Terminado |  |  | Eliminar Días | Para eliminar días al final del cronograma se debe indicar la cantidad (entre 1 y 30) y hacer clic en el botón <<Aceptar>>. Los días no deben tener información asociada. | Could not be Replicated |  | Des - Contraposition |  |  | Generar Carta Suspensión | Head Of Data
AS400 | Gestión issues (responsable Proveedor) | Dimensions |  | Verified |  | Hardware y/o software | [7 empty] | Bbva |  | Auditoria | Pruebas AFT | Seguimiento y Cierre | [6 empty] | Does not Apply |  | Documentation |  |  | Generar Carta Cancelación | Infraestructura y Comunicaciones
ATENEA | Gestión issues (responsable Compañía) | Entelgy |  | No aplica |  | Documentación | [9 empty] | Canales | Prueba de usabilidad | [7 empty] | Duplicate |  | Functional |  |  |  | Insurance Solutions Factory
AUDITORIA | Administración y control de versiones o releases de software (responsable Cliente) | GFI |  | Closed by Tester |  | Ortografía - Gramatica | [9 empty] | Canales digitales | Prueba para aplicaciones móviles | [7 empty] | Finding |  | Grammar / Spelling |  |  |  | Procesos
BANK TRADE/CLIENTTRADE | Administración y control de versiones o releases de software (responsable Proveedor) | IBM |  | Next Version |  | Presentación(GUI) | [9 empty] | Configuración | Prueba de migración | [7 empty] | For Analysis |  | GUI |  |  |  | Strategy & Control
BBVA NET | Administración y control de versiones o releases de documentación (responsable Cliente) | It Consulting |  | Finding | [11 empty] | Consumer finance | Prueba de BI | [7 empty] | For Assigment |  | Hardware and / or Software
BILLETERA ELECTRONICA | Administración y control de versiones o releases de documentación (responsable Proveedor) | Linedata |  | Could not be replicated | [11 empty] | Contabilidad | Prueba de ERP | [7 empty] | In Process |  | Parameters
BINARIOS BM | Calidad del set de datos (responsable Cliente) | Novatec | [13 empty] | Control | Prueba de APM | [7 empty] | New |  | Performance
BONITA | Calidad del set de datos (responsable Proveedor) | Veritran | [13 empty] | CRM | [8 empty] | Next Version |  | Req - Ambiguity
BRS | Calidad del set de datos (responsable Choucair) | [14 empty] | Cuentas | [8 empty] | Pending for Total Regression |  | Req - Concision
CANAL DE CONTINGENCIA | Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución (responsable Cliente) | [14 empty] | Datio | [8 empty] | Re-opened |  | Req - Contraposition
CARTERA | Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución (responsable Proveedor) | [14 empty] | Desarrollo | [8 empty] | Resolved |  | Sec - Buffer overflow
CENTRO DE PRUEBAS | Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución (responsable Compañía) | [14 empty] | Dialogo | [8 empty] | Reviewed by Tester |  | Sec - Cross site scripting (XSS) failures
Changeman | Actividades de SW o HW no planeadas (responsable Cliente) | [14 empty] | Er&ca HW | [8 empty] | Verified |  | Sec - Denial of service
Cics | Actividades de SW o HW no planeadas (responsable Proveedor) | [14 empty] | Factoring | [8 empty] | Work as Designed |  | Sec - Error mishandling
CIFIN | Actividades de SW o HW no planeadas (responsable Compañía) | [14 empty] | Fiduciaria | [10 empty] | Sec - Injection errors
CONFIRMING | Incumplimiento en la entrega de artefactos (responsable Cliente) | [14 empty] | Gestión | [10 empty] | Sec - Invalid access control
CONNECT DIRECT | Incumplimiento en la entrega de artefactos (responsable Proveedor) | [14 empty] | Gestión de datos | [10 empty] | Sec - Unsecure configuration management
CONSTRUCTOR | Cambio de alcance (responsable Cliente) | [14 empty] | Grannet | [10 empty] | Sec - Unsecure storage
CONTRATOS | Cambio de alcance (responsable Proveedor) | [14 empty] | Impuestos | [10 empty] | Sec - Unvalidated entry
Control M | Ejecución en ambientes compartidos (responsable Cliente) | [14 empty] | Informacional | [10 empty] | Sec -Authentication management and invalid session
CORRESPONSALES BANCARIOS | Ejecución en ambientes compartidos (responsable Proveedor) | [14 empty] | Infraestructura hw | [10 empty] | Security
CUENTAS | Novedades equipo de trabajo (responsable Cliente) | [14 empty] | Leasing | [10 empty] | Usability
CUPOS Y LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO | Novedades equipo de trabajo (responsable Proveedor) | [14 empty] | Medios de pago
DB2 | Novedades equipo de trabajo (responsable Compañía) | [14 empty] | Moneda extranjera
DIALOGO | Desconocimiento negocio (responsable Cliente) | [14 empty] | Nomina
DIMENSIONS | Desconocimiento negocio (responsable Proveedor) | [14 empty] | Normativos y otros
EKIP | Desconocimiento negocio Cliente (responsable Compañía) | [14 empty] | Nueva plataforma
ESCENARIOS COMERCIALES | Actividades del proyecto no planeadas (responsable Cliente) | [14 empty] | Portales y websites
EVERILION | Actividades del proyecto no planeadas (responsable Choucair) | [14 empty] | Prestamos
FACTORING | Actividades no planeadas por la Compañía | [14 empty] | Reporting
FARO Y COMUNICACIONES | Eventos externos (imputable al Cliente) | [14 empty] | Riesgos
FIRCOSOFT | Eventos externos (imputable al Proveedor) | [14 empty] | Seguros
FONDOS - CCA | Eventos externos (imputable a la Compañia) | [14 empty] | Sistemas distribuidos locales
FORMULARIO | [15 empty] | Sw base
FORMULARIOS | [15 empty] | Tesoreria y pagos
FRONTWEB | [15 empty] | Transversales
GESTOR MOVIL | [15 empty] | Valores
GLV
GRANNET
IFRS
INFINNIX
KRHONOS
LAR
LEASING
Linea BBVA - IVR ATENTO
LINEA TRIANGULAR
MAIN FRAME EXPRESS
MANTAS
MENSAJERIA BATCH
MICROESTRATEGY
MIDAS
MIDAS HEISOHN
MIS TRAMITES
MÓDULO CONSTRUCTOR
MÓDULO DE EXTRACTOS
MODULO DE MENSAJERIA
MONITOR PLUS
NACAR
NEON
NETCASH
NÓMINA BBVA COLOMBIA NOVEDADES DE NÓMINA
ORQUIDEA
PFDlite
PLATAFORMA INFORMACIONAL
POWERCURVE
PREASIGNACIÓN DE OPERACIONES
PREVENTA
PRINDEL
PROYECTOS CENTRALES
PSE
RECAUDOS
REDMINE
REMEDY
SAE- (HOST-EXTRANET)
SASS
SEGUROS
SIGDOG
SILEASING
STERLING
TALLYMAN
UNO MAS UNO
VT VERITRAN
WALLET
WEB- PÁGINA BLANCA
WEB SCORING
WebServices